## Hoja1
PROYECTO PLAZA DE CAYZEDO SEGUIMIENTO: MONICA VARGAS
ORG.RESPONSABLE | ACTIVIDADES | JUNIO | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  | Sem.1 | Sem.2 | Sem.3 | Sem.4 | Sem.1 | Sem.2 | Sem.3 | Sem.4 | Sem.1 | Sem.2 | Sem.3 | Sem.4
DAGMA | EMPRADIZACIÓN |  | AGOSTO Sem.1: 2022-08-03; SEPTIEMBRE Sem.1: 2022-09-02 |  |  |  | Se hace entrega del area a intervenir, 2474 m2 de empradizacion iniciarán el dia miércoles 3 de agosto a las 8 AM
| TRATAMIENTO DE LAS PALMAS DE LA PLAZA Y SIEMBRA DE PALMAS ZANCONAS DE 1.5 METROS | 2021-10-15 | SEPTIEMBRE Sem.4: 2022-09-30 | 2022-10-30
| TRASLADO DE PALMAS ZANCONAS 8-18 METROS MANTENIMIENTO DE PALMAS ZANCONAS TRASLADADAS | 2022-04-10
BIENES Y SERVICIOS | Adecuación de cajas eléctricas fuentes (2) | 2022-06-22 | bar: JULIO Sem.1
Departamento Admistrativo de Planeación Distrital | TALLERES ESPACIO PÚBLICO | 16 y 17 de junio
| levantamiento del estado de conservación de la plaza | 2022-06-21
| Levantamiento arquitectónico de la plaza de Cayzedo | 2022-06-17
| Reubicación y movimiento de las Cestas Públicas. |  | JULIO Sem.4: 25 y 26/07/2022
| Realizar propuesta arquitectónica de la intervención a mediano plazo de la plaza de Cayzedo | [13 empty] | 30 octubre
Secretarìa de Movilidad | Regulación del flujo peatonal y vehícular.
Control estacionamiento vehícular.
Demarcación de las vías adjuntas al La Plaza
Secretaría de Turismo | Señalética
Reposición señalética robada
Mantenimiento general de la señalética panel horizontal -mogador
uaesp | Visita de inspección |  | JULIO Sem.1: 5
| Compra de Materiales |  | JULIO Sem.1: Del 6 al 12
| Adecuación de cajas eléctricas y canalizaciones de alumbrado público en zona blanda |  | AGOSTO Sem.2: 17 al 24 AGOSTO
| Adecuación de canalizaciones de alumbrado público en zona dura |  | AGOSTO Sem.1: 2022-08-05
| Cambio Faroles y Pintura de postes |  | SEPTIEMBRE Sem.2: 15 SEPT.
Aumento de frecuencia al componente de barrido y limpieza del área pública
| Aumentar las capacidades de informadores sobre el sector de la Plaza |  | AGOSTO Sem.1: 2022-08-01; AGOSTO Sem.4: 2022-08-29
Solicitar a la Empresa de aseo el Plan de trabajo frente a la Gestión Social realizada en territorio | bar: AGOSTO Sem.1
Seguridad y Justicia | Organizar Vendedores Ambulantes
Zonas inmediatas mientras se analiza la Caracterización Socioeconomica y se concerta nuevo espacio-traslado o reubicación
ofrecimiento de programas que conduzcan a la formalización o empleabilidad.
Seguimiento a la ocupación del espacio publico por parte de vendedores informales y formales.
Coordinar: Entidades Bancarias con la finalidad de analizar el traslado de ciertas actividad bancarias.
Coordiar:Los actores principales de la Plaza, como el Tribunal, las acciones conjuntas en el marco de la intervención.
Identificar o intervenir las "Residencias y Casas de Citas" ubicadas en el sector inmediato a la Plaza.
Secretaria de Cultura | Funcionamiento de la fuente No3 Y No 4 | 2022-06-09 | AGOSTO Sem.2: 2022-08-01
| Funcionamiento de Tres bederos de agua | 2022-06-09 | AGOSTO Sem.2: 2022-08-01
| Restauración de monumentos Joaquin de Cayzedo y Cuero | 2022-06-09 | AGOSTO Sem.2: 2022-08-01
| Radicar ante el ministerio el oficio informando el mantenimiento de la plaza |  | AGOSTO Sem.4: 2022-08-26
Cronograma contenidos culturales | bar: AGOSTO Sem.4 to SEPTIEMBRE Sem.3
Secretaria Infraestructura | Sustracción de 24 Bancas Gratino, cemento blanco, Marmolina y mineral Rojo | bar: JULIO Sem.1 to AGOSTO Sem.3
Reparación de 300 unidades en adoquin de arcilla aproximadamente para el muro
Reparación de 2000 unidades de adoquin de arcilla para reparacion de zona peatonal
Reparación de 370 unidades aproximadamente en adoquin de artesanal en Piñas de materas
| PODA RADICULAR DE ACACIA ROJA |  | SEPTIEMBRE Sem.1: 2022-09-07
Relación de 22 ml de Rejillas paara sumideros
Secretaria de bienestar Social - Sistema de atencion integral para la poblacion Habitante de Calle - SAIPHC | Diagnóstico territorial | bar: JULIO Sem.1 to SEPTIEMBRE Sem.2
Sensibilización Comunitaria | bar: JULIO Sem.1 to SEPTIEMBRE Sem.2
Abordaje y Sensibilización a la población Habitante de calle | bar: JULIO Sem.1 to SEPTIEMBRE Sem.2
Atencion integral en terrritorio para la población habitante de calle | bar: JULIO Sem.1 to SEPTIEMBRE Sem.2
Articulación con Salud Mental | bar: JULIO Sem.1 to SEPTIEMBRE Sem.2
EMCALI | CANALETA INTERNA PARQUE |  | JULIO Sem.1: 6 | PRIMERA SEMANA OCTUBRE REVISIÓN
| SUMIDEROS ALREDEODR PARQUE |  | JULIO Sem.1: 6
Secretaria Distrital de Salud Grupo Salud Pública Salud Mental | Realizar caracterización, sensibilización y trabajo con comunidades especificas: habitantes de calle, adultos mayores en situación de consumo de SPA, trabajadoras sexuales, LGTBIQ+, vacunación VPH, metodos de planificación familiar con la comunidad en general |  | AGOSTO Sem.3: 2022-08-16
| Abordaje a Expendedores de Alimentos en vía pública |  | AGOSTO Sem.3: 2022-08-16
| Realizar acciones frente a la prevención de la violencia basada en género, jornadas de tamización: VIH, Sifilis, vacunación contra el VPH, metodos de planificación y metodos anticonceptivos |  | AGOSTO Sem.3: 2022-08-16
Secretaría Distrital de Salud Grupo Salud Ambiental Procedimiento Gestión para la Promoción de Entornos para la Vida | Intervención intersectorial Entornos para la Vida |  | SEPTIEMBRE Sem.1: 2022-09-17
Desarrollo Económico | Oferta Banca oportunidades |  | AGOSTO Sem.3: 2022-08-16