## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila
JUAN JOSE CADENA
feb
23-feb
Vencido
25-feb
Vencido
MÓNICA ALEXANDRA VARGAS RAMIREZ
feb
28-feb
Vencido
NESTOR BARON CARRILLO
feb
24-feb
Vencido
mar
3-mar
Vencido
RODRIGO CUBIDES TORRES
ene
20-ene
Vencido
feb
17-feb
Vencido
Total general

## Compromisos por termino de resp
Organismo | Usuario respónsable | Compromiso | fecha_inicio | F. Cumplimiento | Termino Respuesta | Estado
SECRETARÍA DE GOBIERNO | NESTOR BARON CARRILLO | Convocar reunión presencial con el Secretario Privado, Oficina de Calidad y Adriana González M, para el viernes 03/mar/2023, hora: 10:00 a.m, en la oficina del Secretario Privado. | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Vencido | NO INICIADO | cumplido
SECRETARÍA DE GOBIERNO | MÓNICA ALEXANDRA VARGAS RAMIREZ | Realizar seguimiento al apadrinamiento de los separadores viales adoptados por Fundocol según reunión. | 2023-01-30 | 2023-02-28 | Vencido | EN CURSO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | JUAN JOSE CADENA | Realizar revisión de propuestas de comodato a huertas comunitarias | 2023-01-25 | 2023-02-25 | Vencido | EN CURSO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | NESTOR BARON CARRILLO | EJECUCIÓN TALLERES DE PLANES DE TRABAJO CON CADA EQUIPO DE TRABAJO | 2023-02-16 | 2023-02-24 | Vencido | NO INICIADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | JUAN JOSE CADENA | Ampliar tiempo de albergue | 2023-01-23 | 2023-02-23 | Vencido | NO INICIADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | JUAN JOSE CADENA | Documentar y socializar Protocolo de Convivencia en albergues | 2023-01-23 | 2023-02-23 | Vencido | EN CURSO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | JUAN JOSE CADENA | Revisar oferta de desarrollo económico para la población víctima y vulnerable | 2023-01-23 | 2023-02-23 | Vencido | NO INICIADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | RODRIGO CUBIDES TORRES | DEFINIR INDICES | 2023-02-15 | 2023-02-17 | Vencido | NO INICIADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO | RODRIGO CUBIDES TORRES | VALIDAR STATUS PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA DEFINI FECHA DE SOCIALIZACIÓN INTERNA | 2023-01-18 | 2023-01-20 | Vencido | NO INICIADO