## Hoja1
CRONOGRAMA GENERAL DE EMPALME
ACTIVIDAD | MARZO | ABRIL |  | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT |  | OCT | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| 27-31 | 10-14 | 24-29 | 22-26 | 26-30 | 24-28 | 28-31 | 11-15 | 25-29 | 30-31 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-30 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29
Reuniones preparatorias Empalme
Reunión preparatoria generar los Lineamientos - Sector Gobierno
Creación carpeta drive
Reuniones equipo empalme
Revisión información
Presentación protocolaria
Acuerdos sobre la metodología de empalme
Conformación de equipos de empalme por dependencia
Presentación formal de los equipos conformados
Reunión Alcaldes
Instalación mesas de empalme
Sesión por temas transversales y estratégicos (entrega de información)
Reunión de Temas de ciudad con el Alcalde Electo
Reuniones de Socialización
Transversales
Por dependencia
Reuniones de Profundización
Transversales
Por dependencia
Reuniones de cierre parcial
Transversales
Por dependencia
Presentación informe Alcalde Electo
Presentación informe Alcalde Electo
Acta de Entrega
Elaboración del acta
Acto formal de entrega y firma del acta final
Seguimiento compromisos pendientes pactados en el acta de cierre final